## Actividades
Fase | Actividad | Descripción
Análisis | Estudio del contexto del proyecto | Se revisaron los principios del PSP y se definió la utilidad de un portal web como herramienta de organización personal.
Análisis | Definición del problema central | Se identificaron las dificultades que enfrentan los desarrolladores al no planificar ni registrar su progreso.
Análisis | Redacción del documento técnico | Se elaboró el documento base con la introducción, justificación y objetivos del portal.
Análisis | Diseño preliminar del formato PSP | Se diseñó una tabla personalizada para registrar el proceso personal de software, adaptada al contexto académico.
Análisis | Creación del entorno de trabajo | Se configuró el entorno de desarrollo, organizando la estructura del proyecto en carpetas y subcarpetas en Visual Studio Code.
Análisis | Inicialización del repositorio | Se creó un repositorio local y remoto para el control de versiones y respaldo de los avances.

## Script
Descripción de la actividad | Tiempo planeado (min) | Tiempo real (min) | Tiempo de interrupción (min) | Descripción de la interrupción | Desfase (+/-) | Acumulado
Estudio del contexto del proyecto | 40 | 45 | 5 | Breve consulta adicional en bibliografía | -5 | 45
Definición del problema central | 50 | 60 | 10 |  | -10 | 105
Redacción del documento técnico | 120 | 130 | 10 | Interrupción por notificaciones | -10 | 235
Diseño preliminar del formato PSP | 35 | 30 | 0 |  | 5 | 265
Creación del entorno de trabajo | 25 | 30 | 5 | Breve pausa para reorganizar carpetas | -5 | 295
Inicialización del repositorio | 15 | 20 | 0 |  | -5 | 315